На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС БР.129/2007,83/2014- др. закон,101/2016, - др. закон, 47/2018), члана 38. и 113. Статута општине Пожега („Сл.гласник општине Пожега“ бр. 1/19 и 12/21), Скупштина општине Пожега, на седници одржаној дана 26.09.2024. године, донела је

**О Д Л У К У**

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

01 БРОЈ : 011 -57/2023 ОД 01.09.2023.ГОДИНЕ

1. Мења се Одлука Скупштине општине Пожега ,01 број: 011 – 57 /2023 од 01.09.2023.године тако

што се у члану 2. став 1. Одлуке брише алинеја 5. која гласи „20% од цене из члана 2. став 1.

основног Уговора, Извршилац ће обрачунати и испоставити одговарајућу окончану ситуацију

по предаји Пројекта ( ПЗИ сходно Правилнику) за потребе грађења објекта и извођење

радова.“

У осталом делу, текст Одлуке остаје непромењен .

2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу општине Пожега“

**број : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/2024**

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА**

**ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ**

**ОПШТИНЕ ПОЖЕГА,**

**Славица Симовић**

**О б р а з л о ж е њ е**

Скупштина општине Пожега је на седници одржаној дана 01.09.2023. године донела Одлуку 01 број : 011-57/2023 којом су прецизирани услови плаћања по уговору бр. ЈН 404-1-3/2021 од 06.07.2021.године закљученог између Општинске управе Пожега и предузећа „Еhting“d.o.o. Београд , а који за предмет има израду Пројекта трансфер станице за комунални отпад за општине Пожега, Косјерић и Лучани, односно израду пројектно техничке документације за изградњу трансфер станице за претовар комуналног отпада и рециклажно двориште.

Пројектант, предузеће „Ehting“d.o.o. Београд се обратило општини Пожега дописом од 02.07.2024. године којим констатује да због новонасталих околности неће радити пројекат за извођење (ПЗИ) како је било предвиђено основним уговором, те у том смислу, предлаже да се Одлука Скупштине општине Пожега, 01 број 011-57/2023 од 01.09.2023. године измени тако што ће се у члану 2. став 1. брисати алинеја 5. која гласи „ 20% од цене из члана 2. став 1. основног Уговора, Извршилац ће обрачунати и испоставити одговарајућу окончану ситуацију по предаји Пројекта (ПЗИ сходно Правилнику) за потребе грађења објекта и извођење радова.“

С обзиром на напред изнето, одлучено је као у диспозитиву.